## Tabelle1
Projektplan und -meilensteine
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
| 2025-05-15 | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 2025-05-24 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-06-18
1.0 Projektinitierung
1.1. Vorstellung Projektablauf und Terminplan | bar: 2025-05-15
1.2. Sammeln von Projektideen | bar: 2025-05-15 to 2025-05-18
2.0. Projektplanung und -organistation
2.1. Antrag und Genehmigung Datenbankprojekt bei dem Projektleiter | bar: 2025-05-18
2.2. Einigung Kriterien Pflichtenheft | bar: 2025-05-18
2.3. Anpassung Vorlage Pflichtenheft | bar: 2025-05-18
3.0 Projektarbeit Anlegen Datenbank
3.1. Erstellung Pflichtenheft | bar: 2025-05-18
3.2. Erstellung ERM und Relationenschema | bar: 2025-05-21 to 2025-05-24
3.3. Einrichtung Projektumgebung mit Versionsverwaltung | 2025-05-30: HTML Struktur; 2025-06-02: PiOS gebricked; 2025-06-05: Neuaufsetzung
3.4. Anlegen der Relationen, Feldeigenschaften | 2025-06-06: Einfügen in PI
3.5. Verknüpfung der Relationen | bar: 2025-06-02
3.6. Normalformen-Check der einzelnen Tabellen
3.8. Befüllung der Relationen mit Daten | 2025-06-02: Befehlsstruktur; 2025-06-06: Python-Skript; 2025-06-10: Kategorien bear.
3.9. Anpassung und Testen | bar: 2025-06-02 to 2025-06-06
4.0 Projektarbeit: Benutzeroberfläche
4.1. Konzeption einer Benutzeroberfläche mit Menü | bar: 2025-05-24
4.2. Implementation der Benutzeroberfläche | bar: 2025-05-30
4.3. Testing | bar: 2025-06-05 to 2025-06-06
5.0. Dokumentation
5.1. Erstellung einer Kurzpräsentation | bar: 2025-06-18
6.0.Präsentation des Datenbank-Projektes
Teammitglieder | 2025-05-15: Farbe
alle Mitglieder | bar: 2025-05-15
Faid | bar: 2025-05-15
Joey | bar: 2025-05-15
Silas | bar: 2025-05-15